## แผนปฏิบัติจังหวัด
แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  |  | วันที่ดำเนินการ (ให้ใส่ในช่องของแต่ละเดือนดำเนินการ) | [12 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ
| จำนวน | หน่วยวัด | (บาท) | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ส.ค. | ก.ย.
โครงการ: พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ในประเทศและการส่งออก
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผัก
1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตพืชผักเพื่อ
ตุณภาพ ๓ วัน | 20 | คน | 20000 | 3 | หนองงูเหลือม | เมือง |  |  | 8,15,23 | [10 empty] | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
| 10 | คน | 10000 | 2 | บ้านยาง | เมือง |  |  | 9,13,22 | [10 empty] | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
2.1 อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพ 1 วัน | 10 | คน | 2900 | 4 | บ้านยาง | เมือง |  | 11 | [11 empty] | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการระบาดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
3.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตร การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว | 30 | คน | 12300 | 3 | ทัพหลวง | เมือง |  |  | 22 | [10 empty] | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
แบบผสมผสาน
3.2 ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | 15 | คน | 50200 | 3 | หนองงูเหลือม | เมือง |  | ๙,๑๖, ๒๓,๓๐ | ๗,๑๔, ๒๑,๒๘ | [10 empty] | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
ผัก IPM (เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอน | 15 | คน | 50200 | 2 | บ้านยาง | เมือง |  | ๘,๑๕, ๒๒,๒๙ | ๖,๑๓, ๒๐,๒๗ | [10 empty] | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
การเตรียมดิน - เก็บเกี่ยว) ๘ วัน
โครงการ: พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ชุมชนสู่ตลาดสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
1. พัฒนาการผลิตพืชผักและสมุนไพรคุณภาพ
1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตพืชผัก
เพื่อคุณภาพ
1.1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตพืชผัก
คุณภาพ | 30 | คน | 25500 | 2 | บ้านยาง | เมือง |  | 9,10,16 | [11 empty] | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อคุณภาพ
1.2.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อคุณภาพ | 30 | คน | 25500 | 5 | สวนป่าน | เมือง |  | 29 | 6, 13 | [10 empty] | น.ส.พรธิพา จันทลือชา
1.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิต
หน่อไม้ฝรั่ง เพื่อคุณภาพ
1.3.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิต | 30 | คน | 25500 | 2 | หนองงูเหลือม | เมือง |  | ๒,๙ | [11 empty] | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
หน่อไม้ฝรั่ง เพื่อคุณภาพ

## แผนปฏิบัติงานกรม
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[5 empty] | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| โครงการส่งเสริมการเกษตร |  | 3,326,150
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer
1. พัฒนา Smart Farmer
| 1.1 เวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ | 10 ราย | 4000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 7; ไตรมาสที่ 2 กพ.: 17 | นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา
ระดับอำเภอ
2 | โครงการอาสาสมัครเกษตร
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
| 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน | 45 | 4500 | อ.เมือง | ไตรมาสที่ 2 กพ.: 16 | นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา
ระดับจังหวัด
3 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กร
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ให้มีความเข้มแข็ง
| 1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริม | 20 ราย | 8000 | ม.7 ต.บางแขม อ. เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 25; ไตรมาสที่ 1 ธค.: 28 | น.ส.พรธิพา จันทลือชา
อาชีพการเกษตรสู่ Smart Group
4 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. ขยายผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
| วสช.กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านสะแกราย | 10 ราย | 3500 | ม.9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 21; ไตรมาสที่ 2 มค.: 10 | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
| วสช.กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนตำบลสวนป่าน | 10 ราย | 3500 | ม.5 ต.สวนป่าน อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 29; ไตรมาสที่ 2 มค.: 17 | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
5 | โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ (Zoning)
กิจกรรม บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ
1. จัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตระดับอำเภอ
| 1.1 สำรวจ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการจัดการ | 1 ชนิดพืช | 3000 | เมือง | [12 empty] | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร 1 ชนิดพืช
6 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. เตรียมการ
| 1.1 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสมาชิกแปลงใหญ่ | 20 ราย | 400 | ต.นครปฐม อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 15, 22; ไตรมาสที่ 1 ธค.: 1,6; ไตรมาสที่ 2 มค.: 5,12,19; ไตรมาสที่ 2 กพ.: 2,9 | นายสาคร สรีสำราญ
[7 empty] | 20,27 | 26 | 16,23
2. พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.1 ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้
| 1) แปลงเตรียมความพร้อม | 1 จุด | 24000 | ต.นครปฐม อ.เมือง | ไตรมาสที่ 2 มค.: 10 | นายสาคร สรีสำราญ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร/การ
รวมกลุ่มเกษตรกร
3.1 ถ่ายทอดความรู้ในการบริหาร
| จัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลง/ | 20 ราย/ครั้ง | 8000 | ต.นครปฐม อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 19; ไตรมาสที่ 2 กพ.: 22 | นายสาคร สรีสำราญ
การรวมกลุ่มเกษตรกร
4. พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด
4.1 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
| หลักสูตรการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยง | 20 ราย/ครั้ง | 8000 | ต.นครปฐม อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 26; ไตรมาสที่ 2 มีค.: 22 | นายสาคร สรีสำราญ
การตลาด
7 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปรสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1. พัฒนาศักยภาพของศพก.
| 1.1 การพัฒนา ศพก. |  | 5000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 28 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
| 1) ประชุมคณะกรรมการศพก. | 10 | 6000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 12; ไตรมาสที่ 2 มีค.: 25; ไตรมาสที่ 4 กค.: 25 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
| 3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Field Day) |  | 20000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 3 พค.: 24 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
4. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
| 4.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูล |  | 4900 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 2 มค.: 15 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
ข่าวสารแก่ศพก.
5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
| 5.1 จัดกะบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 50 | ราย | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 3 เมย.: 7; ไตรมาสที่ 3 พค.: 12; ไตรมาสที่ 3 มิย.: 9; ไตรมาสที่ 4 กค.: 7 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
(4 ครั้ง)
6.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
6.1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชน (ศดปช.)
| 1).สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศดปช. | 1 ศูนย์ |  | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง
6.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 20 ราย | 8000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 14; ไตรมาสที่ 2 มค.: 10 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
| 2) จัดแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 ศูนย์ | 2500 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 15 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
6.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบ | 30 ราย | 6000 | ม.3 ต.ทัพหลวง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 28 | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
| ผสมผสาน (IPM) แก่สมาชิก ศจช. | 30 ราย | 6000 | ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 8 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
8 | โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม หลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
พัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน
GAP
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามระบบ
GAP พืชอาหารรายเดี่ยว (นอกแปลงใหญ่)
(ในพื้นที่ผลิตพื้นที่มีศักยภาพ)
| 1) พืชผัก | 25 ราย | 10000 | อ.เมืองฯ | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 19-20 | นายสาคร ศรีสำราญ ,
น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
2.ประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐาน GAP
2.1 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น
ตามระบบ GAP พืชอาหาร (นอกแปลงใหญ่)
| 1) พืชผัก | 25 แปลง | 12000 | อ.เมืองฯ | [12 empty] | นายสาคร ศรีสำราญ ,
น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
9 | โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
|  | 2231 | 11155 | อ.เมือง ฯ | [12 empty] | นายบัณฑิต น้อยเอียด
2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
2.1 ตรวจสอบ วาดพื้นที่แปลงปลูก
| 1) วาดแปลงโดย GISagro/Qgis | 882 | 8820 | เมือง ฯ | [12 empty] | นายบัณฑิต น้อยเอียด

## กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[5 empty] | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและส่งออก
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลิตพืชปลอดภัย
| 1.1 ส่งเสริมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าปลอดภัย | - | - | - | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 24 | นายสาคร ศรีสำราญ
| 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งจาการเพาะ | - | - | - | ไตรมาสที่ 1 ธค.: 24 | นายสาคร ศรีสำราญ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
| 2.1 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สนับสนุนเครื่องซีล | 1 เครื่อง | 80000 | ม.4 ต.บ้านยาง | [12 empty] | นายสาคร ศรีสำราญ
สูญญากาศแก่กลุ่มผู้ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย)

## งานภารกิจ
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานตามภารกิจ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[5 empty] | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1 | รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) | 24 ตำบล | - | ทุกตำบล | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
2 | รายงานผลการปฏิบัติบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอด | 21 ตำบล | - | 21 ศูนย์ฯ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศ.02)
3 | รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล | 1 ครั้ง/เดือน | - | สนง.กษอ. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | นางเพ็ญพิศ บุญญาธนานุรัตน์
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 | รายงานผลกล่องแสดงความคิดเห็น | 1 ครั้ง/เดือน | - | สนง.กษอ. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | นายบัณฑิต น้อยเอียด
5 | สรุปข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (โทรทัศน์, | 20 ข่าว/เดือน | - | ทุกตำบล | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | นางพรธิพา จันทลือชา
| วิทยุ,หนังสือพิมพ์,วารสาร) โดยต้องมีหลักฐานประกอบ | ขึ้นไป
เพื่อบันทึกเข้าระบบต่อไป
6 | รายงานการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน | 1 ครั้ง/เดือน | - | ที่ทำการกลุ่มฯ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | นางพรธิพา จันทลือชา
เกษตรกร (แผน - ผล)
7 | สรุปยอดจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ | 1 ครั้ง/เดือน | - | ที่ทำการกลุ่มฯ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | นางพรธิพา จันทลือชา
| วิสาหกิจชุมชน | [15 empty] | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
8 | รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (ปศ.1) | 1 ครั้ง/เดือน | - | ทุกตำบล | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
9 | รายงานสถานการณ์การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 1 ครั้ง/สัปดาห์ | - | 21 ตำบล | ไตรมาสที่ 1 ตค.: ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ | น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
10 | ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) | 1 ครั้ง/เดือน | - | สนง.กษอ. | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | นายจรัส ชีช้าง
11 | ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (ปรึกษาหารือ) | 1 ครั้ง/สัปดาห์ | - | 21 ตำบล | ไตรมาสที่ 1 ตค.: ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ | นายจรัส ชีช้าง
12 | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอประจำเดือน | 1 ครั้ง/เดือน | - | ห้องประชุมที่ว่าการ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | นายจรัส ชีช้าง
อำเภอเมือง
13 | ประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน | 1 ครั้ง/เดือน | - | ห้องประชุมที่ว่าการ | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | นายจรัส ชีช้าง
อำเภอเมือง
14 | แผนปฏิบัติงานประจำเดือน | 1 ครั้ง/เดือน | - | ทุกตำบล | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | นายสาคร ศรีสำราญ
15 | ผลปฏิบัติงานประจำเดือน | 1 ครั้ง/เดือน | - | ทุกตำบล | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | นายสาคร ศรีสำราญ

## งานที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานที่ได้รับมอบหมาย
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[5 empty] | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1 | ร่วมประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิตาม | - | - | ทุกหมู่บ้านที่มีแผน | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 5-10 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
| โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ |  |  | การทำประชาคม | [12 empty] | ประจำตำบล
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ไร่ละ 1,000
บาท) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สาขานครปฐมและสาขาราชภัฎนครปฐม
2 | เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ | - | - | ต.วังตะกู | [12 empty] | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
| (อุทกภัย) |  |  | ต.โพรงมะเดื่อ | [12 empty] | ประจำตำบล
ต.หนองดินแดง
3 | การสำรวจเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | - | - | ทุกตำบล | [12 empty] | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจำตำบล

## ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[5 empty] | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1 | องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล อยู่ระหว่างจัดทำ | - |  | ต.บ้านยาง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 11,23 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
| เวทีประชาคมจัดทำแผน 4 ปี (2561 - 2564) ทุกตำบล | - |  | ต.สนามจันทร์ | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 18 | น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ
|  | - |  | ต.ทัพหลวง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 29 | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
|  | - |  | ต.ทุ่งน้อย | ไตรมาสที่ 1 พย.: 25 | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
|  | - |  | ต.หนองงูเหลือม | ไตรมาสที่ 1 พย.: 9 | น.ส.วัฒนา คุ้มครอง
|  | - |  | ต.มาบแค | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 6; ไตรมาสที่ 1 พย.: 3 | นายสาคร ศรีสำราญ
|  | - |  | ต.ถนนขาด | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 8; ไตรมาสที่ 1 พย.: 14 | นายสาคร ศรีสำราญ
|  | - |  | ต.นครปฐม | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 8; ไตรมาสที่ 1 พย.: 14 | นายสาคร ศรีสำราญ
|  | - |  | ต.ธรรมศาลา | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 6; ไตรมาสที่ 1 พย.: 3; ไตรมาสที่ 1 ธค.: 1 | นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง
|  | - |  | ต.โพรงมะเดื่อ | ไตรมาสที่ 1 พย.: 25 | นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง
|  | - |  | ต.บ่อพลับ | ไตรมาสที่ 1 พย.: 22 | นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง
|  | - |  | ต.บางแขม | ไตรมาสที่ 1 พย.: 10 | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
|  | - |  | ต.ดอนยายหอม | ไตรมาสที่ 1 พย.: 23 | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
|  | - |  | ต.ห้วยจรเข้ | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 27 | น.ส.สุภาวดี ขำอิ่ม
|  | - |  | ต.พระประโทน | [12 empty] | นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา
|  | - | 38000 | ต.สามควายเผือก | [12 empty] | นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา
|  | - |  | ต.ตาก้อง | ไตรมาสที่ 1 พย.: 25 | นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา
|  | - | 20000 | อบต.หนองปากโลง | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 21 | น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
|  | - | 20000 | อบต.วังตะกู | ไตรมาสที่ 1 พย.: 10 | น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
|  | - | 20000 | อบต.ลำพยา | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 21 | น.ส.จุมพิตา สืบพันธ์โกย
|  | - | 150000 | อบต.หนองดินแดง | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 21 | นายบัณฑิต น้อยเอียด
|  | - | 95000 | อบต.วังเย็น | ไตรมาสที่ 1 พย.: 24 | นายบัณฑิต น้อยเอียด
|  | - |  | ต.สระกะเทียม | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 18; ไตรมาสที่ 1 พย.: 10 | นางพรธิพา จันทลือชา
|  | - |  | ต.สวนป่าน | ไตรมาสที่ 1 ตค.: 11; ไตรมาสที่ 1 พย.: 17 | นางพรธิพา จันทลือชา

## ทดลอง
แผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## Sheet1
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการตามงบประมาณท้องถิ่น